## 工作表1
任务名称 | 开始时间 | 持续时间
项目开发计划 | 2018-07-08 | 3
甘特图 | 2018-07-08 | 3
项目问题跟踪表 | 2018-07-08 | 15
软件需求规约 | 2018-07-08 | 3
软件实现规约 | 2018-07-08 | 3
rose模型 | 2018-07-08 | 3
同行评审报告 | 2018-07-08 | 15
配置库 | 2018-07-08 | 3
测试计划 | 2018-07-08 | 15
系统测试用例 | 2018-07-12 | 11
界面原型 | 2018-07-08 | 3
时序图 | 2018-07-12 | 1
数据库设计说明书 | 2018-07-12 | 4
PD模型 | 2018-07-12 | 2
集成测试用例 | 2018-07-12 | 2
阶段评审报告 | 2018-07-12 | 3
源代码 | 2018-07-01 | 22
集成测试日志 | 2018-07-12 | 11
系统测试日志 | 2018-07-12 | 11
项目开发总结报告 | 2018-07-08 | 15
周例会纪要及项目周报（一） | 2018-07-06 | 1
周例会纪要及项目周报（二） | 2018-07-12 | 1
周例会纪要及项目周报（三） | 2018-07-18 | 1
项目工作日志 | 2018-07-01 | 22
考勤管理记录 | 2018-07-01 | 22